## Sheet1
Văn Phòng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày 10 tháng 3 năm 2023
LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/03/2023 )
Ngày | Giờ | Nội dung | Thực hiện | Địa điểm
Thứ hai 13/03 | 08:00 | Họp cán bộ chủ chốt | Cán bộ chủ chốt | Phòng hội trường
| 14:00 | Họp nghe Tư vấn trình bày phương án thiết kế dự án Cung thiếu nhi tỉnh | Ban ĐHDA | Hội trường Ban
| 14:00 | Họp báo cáo việc xử ý phạm vi ranh giới kênh thoát nước từ hồ điều hòa ra Sông Cái, thuộc dự án hồ điều hòa phía Bắc thành phốNha Trang | A.Quang/A.Đức | Phòng họp 1
Thứ ba 14/03 | 08:00 | Bàn giao trụ sở 16 NTT | C.Thuý | 16 NTT
| 08:00 | Chi trả tiền BTHTTĐC dự án CCSEP | Phòng TCHC/TCKT/MTXH | UBND phường Ngọc Hiệp.
| 08:00 | Cắm mốc giao đất dự án CCSEP | A.Thương/A.Kiệt | Phường Ngọc Hiệp
| 14:00 | Họp giải quyết những tồn tại, vướng mắc đối với trường THPT Nam Cam Ranh | A.Bình/A.Hào/C.Tỵ | SGD
Thứ tư 15/03 | 08:00 | Cắm mốc cho hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp | A.Nhân | DA TĐC NH
| 08:00 | Giải quyết, xử lý khớp nối kè bờ Nam sông Cái thuộc gói thầu 2.1 (dự án CCSEP) và kè thuộc dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang | BĐHDA | Phòng họp Ban
| 09:00 | Đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ về tình hình thực hiện việc chỉnh sửa hồ sơ thiết kế cơ sở về PCCC theo nội dung góp ý tại Văn bản số 2132/PCCC ngày 13/12/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Khánh Hòa. | A.Thanh/A.Hoàng | Phòng họp Ban
| 09:30 | Cắm mốc phần giải tỏa để người dân lên phương án, chủ động giải tỏa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công | Hoàng Anh | Thực địa
| 14:30 | Làm việc với giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới | A.Quang/A.Thuận/A.Đức/A.Vũ/A.Quốc Dũng/Bích Lân/Bích Trâm | Phòng họp 1
Thứ năm 16/03 | 08:00 | Anh Quốc Dũng, Anh Vượngđi công tác Hà Nộikiểm tra thí nghiệm gối cầu ĐNM
| 08:00 | Kiểm kê bổ sung khối lượng bồi thường, giải tỏa theo đơn kiến nghị của các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, tại phường Ngọc Hiệp. | Hoàng Anh | Tổ 7 Lư Cấm
| 10:00 | Bộ Tài chính làm việc với WB về dự án IRDP | BĐHDA | Phòng hội trường
| 14:00 | Làm việc với Thanh tra tỉnh công bố kết luận Thanh tra | BGĐ/Cán bộ chủ chốt/A.Kiệt | Phòng hội trường
| 14:00 | Rà soát quỹ đất tái định cư Ngọc Hiệp | H.Anh | TTPTQĐ KH - 13A Hoàng Hoa Thám
Thứ sáu 17/03 | 08:00 | Anh Quốc Dũng, Anh Vượngđi công tác Hà Nộikiểm tra thí nghiệm gối cầu ĐNM
| 08:00 | Chi trả tiền BTHTTĐC dự án CCSEP và Đập ngăn mặn | Phòng TCHC/TCKT/MTXH | UBND Phường Ngọc Hiệp
| 08:00 | Tập huấn phần mềm Base cho cán bộ chủ chốt | Cán bộ chủ chốt | Phòng hội trường
| 08:00 | Họp rà soát PABT dự án TĐC Ngọc Hiệp | A.Kiệt | Phòng TNMT
| 14:00 | Họp BCĐ trụ sở cơ quan tỉnh | A.Quang/A.Đức/A.Bình PGĐ | Hội trường Tỉnh uỷ
Thứ bảy 18/03 | 08:00 | Anh Quốc Dũng, Anh Vượngđi công tác Hà Nộikiểm tra thí nghiệm gối cầu ĐNM